Časový harmonogram – Uvádím jako ukázku náš harmonogram:

Žáci jsou v projektu náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Dozor na stanovištích i doprovod skupin žáků nemusí být jen učitelé, může být vybrán i z řad starších žáků školy (což se konkrétně nám osvědčilo jako velmi cenná zkušenost pro všechny zúčastněné, my jsme sloučená škola osmiletého gymnázia a základní školy). Starší žáky jsme zapojili i do přípravné fáze projektu i do evaluace. Na škole nám funguje skupina žáků, která takto již tradičně pomáhá či přímo organizuje projekty environmentálního charakteru – jde o Ekotým BGB (BGB je název našeho gymnázia, Biskupské gymnázium Bohosudov).

| Pořadí kroků | Název fáze projektu | Zúčastněné osoby | Časový horizont |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informační schůzka – vedoucí k vytvoření vize a sepsání projektu | Koordinátor EVVO + Ekotým BGB | Únor 2010 |
| 2. | Informování vedení školy | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO | Únor 2010 |
| 3. | Sepsání a odevzdání projektu | Koordinátor EVVO | Březen 2010 |
| 4. | Informování široké veřejnosti | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO | Březen 2010 |
| 5. | Podrobné rozplánování projektového dnu Vodouch, nakoupení pomůcek, objednání odměn pro vítěze | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy + dozor na stanovištích | Duben 2010 |
| 6. | Podrobné informování žáků o projektu, rozdělení do skupin, vysvětlení | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO | Duben 2010 |
| 7. | Projektový den Vodouch (vždy upravený dle zaměření pro ZŠ, gymnázium). | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + žákovský parlament | 20. 4. 2010 |
| 8. | Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen | Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy | 21. 4. 2010 |
| 9. | Evaluace projektu – zpětná vazba – dotazníky, medializace projektu | Všichni zúčastnění | Květen 2010 |